УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ  
ПРИКАЗ

02 «июня» 2023 года № 141-осн

«Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Тулы с 1 сентября 2023 года»

На основании Федерального закона от 24.12.2022 № 371 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», письма Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» (методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ), в целях введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, на основании Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, во исполнение приказа министерства образования Тульской области от 23.05.2023 № 996 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП) в муниципальных общеобразовательных организациях города Тулы (Приложение № 1).
2. Отделу развития образования управления образования администрации города Тулы (Пряхиной Е.Н.):
   1. обеспечить координацию работы по введению ФООП в муниципальных общеобразовательных организациях города Тулы с 01.09.2023;
   2. обеспечить реализацию плана-графика введения ФООП в установленные сроки;
   3. обеспечить проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП в соответствии с критериями (в срок до 04.08.2023) (Приложение № 2);
   4. определить муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников города Тулы» как организацию-оператора, координирующего вопросы введения ФООП в образовательных организациях (далее - ЦНППМ города Тулы);
   5. организовать работу по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в образовательных организациях;
3. Исполняющему обязанности директора ЦНППМ города Тулы Е.В. Белевцевой:
   1. подготовить план проведения муниципальных научно - методических мероприятий и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП в срок до 10.06.2023;
   2. обеспечить проведение научно -методических мероприятий по актуальным вопросам введения ФООП;
   3. обеспечить организационное сопровождение проведения мониторинга готовности образовательных организаций в соответствии с критериями.
4. Руководителям образовательных организаций:
   1. разработать планы-графики мероприятий по введению ФООП, предусмотрев в них мероприятия по нормативному, методическому, кадровому, организационно-управленческому обеспечению введения ФООП;
   2. обеспечить в обязательном порядке введение ФООП с 01.09.2023 для обучающихся всех классов (с первого по одиннадцатый);
   3. разработать образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими ФООП в срок до 01.07.2023;
   4. обеспечить выполнение требования ФООП «содержание и планируемые результаты разработанных ОО образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ»;
   5. использовать в обязательном порядке при разработке и реализации образовательных программ федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» (начальное общее образование), «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (основное общее и среднее общее образование);
   6. обеспечить для разработки рабочих программ по учебным предметам использование конструктора рабочих программ - онлайн-сервиса, размещенного на портале Единого содержания общего образования (<https://edsoo.ru>);
   7. предусмотреть при разработке образовательных программ и локальных актов применение федерального учебного плана для 5 -ти или 6-ти дневной учебной недели, в том числе для каждого из профилей обучения на уровне среднего общего образования, федерального календарного учебного графика, федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по остальным учебным предметам;
   8. предусмотреть возможность реализации в 11 классах учебного плана соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых в 2022-2023 учебном году на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.05.2012 № 413 с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613;
   9. использовать при организации образовательного процесса учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников», с учетом установленного предельного срока использования исключенных учебников;
   10. обеспечить разработку и реализацию планов внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю) как составляющей образовательной программы и рабочего инструмента достижения результатов в образовательной деятельности, в том числе предусмотрев в них часы регионального компонента, направленные на изучение регионального историко -культурного стандарта и реализацию курсов из регионального портфеля курсов внеурочной деятельности;
   11. обеспечить участие управленческих команд и педагогических работников в просветительских мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов начального, основного и среднего общего образования;
   12. создать условия для непрерывного повышения профессионального мастерства управленческих команд и педагогических работников по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов начального, основного и среднего общего образования во взаимодействии ЦНППМ города Тулы и иными организациями согласно приказу Министерства просвещения РФ от 28.02.2022 № 96 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих научно-методическое и методическоеобеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования», реализующими программы, вошедшие в федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования;
   13. ознакомить родителей (законных представителей) с ФООП, локальными актами образовательной организации, определяющими их введение и организацию работы, в том числе режим работы (5-ти или 6-ти дневная учебная неделя), календарный учебный график в срок до 30.08.2023.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину.

Т.В. Золотова

Начальник управления образования администрации города Тулы



Приложение к приказу  
управления образования  
администрации города Тулы  
от№

План-график мероприятий («Дорожная карта») введения ФООП  
в муниципальных общеобразовательных организациях города Тулы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| **1** | Определение организации- оператора, координирующая вопросы введения ФООП в муниципальных общеобразовательных организациях города Тулы | Май 2023 года | Управление образования администрации города Тулы, ЦНППМ города Тулы | Имеется единая региональная информационно­управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |
| **2** | Проведение серий совещаний по организационному и методическому сопровождению ФООП | Май-август 2023 года | ЦНППМ города Тулы | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| **3** | Проведение самодиагностики готовности образовательных | Июнь 2023 • | Управление образования администрации города Тулы | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организаций к ведению ФООП |  |  |  |
| **4** | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | До 10 августа 2023 года  ■ ■■ ■ . ■ ■ 1 | Управление образования администрации города Тулы, ЦНППМ города Тулы | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП |
| **И** | | **. Нормативное обеспечение введения ФООП** | | |
| 5 | Формирование плана- графика мероприятий («Дорожная карта») по введению ФООП | Июнь 2023 года | Руководители образовательных организаций | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на уровне образовательной организации |
| 6 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Июнь 2023 года | Руководители образовательных организаций | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП  • *!* |
| **III. Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организации города Тулы** | | | | |
| 7 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП | Июнь 2023 » | Управление образования администрации города Тулы, ЦНППМ города Тулы | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению ФООП | Июль-август 2023 года | Управление образования администрации города Тулы, ЦНППМ города Тулы | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП |
| **9** | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП | Октябрь-ноябрь2023 года | Управление образования администрации города Тулы, ЦНППМ города Тулы | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных организациях ФООП |
| **IV. Информационное обеспечение введения ФООП** | | | | |
| **10** | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в образовательных организациях | Ежемесячно в 2023 год | Управление образования администрации города Тулы, ЦНППМ города Тулы | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации ФООП  ж;  *1* |